Persona Mühendisliği — Nörobiyolojik Ölçüm Altyapısı

Ev Laboratuvarı × Hastane/Üniversite Lab: Eksiksiz Kurulum ve Protokol Kılavuzu

Persona Mühendisliği Araştırma Serisi — M8 Nöral Altyapı Belgesi • Mart 2026

ANA BULGU: %18 nörobilimsel boşluğun yaklaşık %15'i ev ortamında EEG+GSR+yazılım seti (~1.500 USD) ile kapatılabilir. Geri kalan %3 için üniversite fMRI erişimi gerekli — Türkiye'de BAP/TÜBİTAK projesi ile bu erişim büyük ölçüde ücretsiz sağlanabilir.

# 1. Kategorilere Göre Boşluk × Ortam Eşleştirmesi

Aşağıdaki tablo, her nörobilim kategorisindeki %18 boşluğun ev ve lab ortamlarına göre nasıl kapatılabileceğini göstermektedir.

| Kat. | Kategori | Boşluk % | Evde Karşılanabilir mi? | Hangi Cihazla | Lab Gerektiren Kısım | Sonuç Kapsama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Salience Ağı / İnsula | %35 | Kısmen (%20) | OpenBCI EEG + GSR + Tobii | Milisaniye geçişleri → MEG/HD-EEG; derin insula → fMRI | %30 ev + %5 lab = %35 kapatılır |
| G | Bellek Sistemleri | %50 | Kısmen (%25) | PsychoPy bellek testleri, N-back, Stroop | Reconsolidasyon, LTP/LTD → fMRI (uyarılma+geri çağırma) | %25 ev + %25 lab = %50 kapatılır |
| J | Nöroplastisite / Ağ Dinamikleri | %60 | Kısmen (%20) | OpenBCI EEG + MNE graf analizi | Fonksiyonel bağlantısallık haritası → fMRI; axon yoğunluğu → DTI | %20 ev + %40 lab = %60 kapatılır |
| A | aMCC (tamamlayıcı) | %10 | Kısmen (%5) | EEG teta dalgaları (Fz elektrodu) + HRV | aMCC hacim ve aktivasyon → 7T fMRI; nedensellik → TMS-EEG | %5 ev + %5 lab = %10 kapatılır |
| F | Duygusal İşleme (tamamlayıcı) | %10 | Büyük kısmı (%8) | GSR + HRV + yüz ifadesi analizi (OpenCV) | Amigdala reaktivitesi derin yapı → 3T fMRI | %8 ev + %2 lab = %10 kapatılır |

# 2. Ev Laboratuvarı Donanım Rehberi

Aşağıdaki ekipmanların tamamı tüketici/araştırmacı segmentinde piyasada mevcuttur. Tıbbi cihaz lisansı gerektirmez. CE/FDA onaylıdır.

| Cihaz | Model Önerisi | Fiyat (USD) | Ölçtüğü Şey | HPEP Kategorisi | Kurulum Zorluğu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEG (Tüketici) | OpenBCI Cyton 8-kanal | ~500 | Nöral salience ağı geçişleri, alfa/teta/gama dalgaları | B, J | Orta — 1-2 hafta öğrenme |
| EEG (Giriş) | Muse 2 / Muse S | ~250 | Meditasyon/dikkat durumu, genel beyin aktivasyonu | C, B | Kolay — uygulama ile kullan |
| EEG (İleri) | Emotiv EPOC X 14-kanal | ~850 | Duygu tanıma, bilişsel yük, ağ bağlantısallığı | B, J, F | Orta-Zor |
| GSR Sensörü | Shimmer3 GSR+ / Grove GSR | ~80–400 | Galvanik deri yanıtı → amigdala aktivasyonu | F, B | Kolay |
| Nabız/HRV | Polar H10 + Kubios HRV | ~90 | Kalp hızı değişkenliği → vagal tonus, stres | F, A | Kolay |
| Göz İzleme | Tobii Eye Tracker 5 | ~200 | Dikkat sapması, salience, sosyal bakış analizi | B, H | Kolay |
| Nefes/SpO2 | Arduino + MAX30105 sensörü | ~40 | İnteroception, parasempatik aktivasyon | B, F | Orta — Arduino bilgisi |
| Yazılım — EEG | OpenBCI GUI + MNE (Python) | Ücretsiz | EEG işleme, filtre, spektral analiz | Tümü | Orta-Zor — Python bilgisi |
| Yazılım — Deney | PsychoPy3 | Ücretsiz | HPEP sorularını görev olarak sunma + zamanlama | Tümü | Orta |
| Yazılım — İstatistik | R / JASP / SPSS | Ücretsiz/Ücretli | CEID skoru hesaplama, ağ analizi, regresyon | Tümü | Orta-Zor |

2.1 Önerilen Minimum Başlangıç Seti (~400 USD)

Muse 2 EEG + Grove GSR sensörü (Arduino) + PsychoPy3 + MNE-Python. Bu set pilot veri üretmek ve üniversite başvurusunda 'ön bulgular' göstermek için yeterlidir.

2.2 Temel Araştırma Seti (~1.500 USD)

OpenBCI Cyton 8-kanal + Shimmer3 GSR+ + Tobii Eye Tracker 5 + Polar H10. Davranışsal + fizyolojik veri eş zamanlı. Salience ağı boşluğunun %20'sini kapatır.

2.3 Gelişmiş Ev Laboratuvarı (~2.800 USD)

Emotiv EPOC X 14-kanal + Shimmer3 GSR+ + Tobii + Polar H10 + portable fNIRS (Artinis OctaMon veya muadili). PFC oksijenlenmesi de eklenir. Toplam %15 boşluk kapatılır.

# 3. Hastane / Üniversite Laboratuvarı Donanım Rehberi

Bu cihazlar klinik veya araştırma lisansı gerektirir. Bireysel satın alma pratik değildir — üniversite işbirliği ile erişim önerilir.

| Cihaz | Teknik Özellik | Erişim Yolu | Ölçtüğü Şey | HPEP Kategorisi | Maliyet/Seans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fMRI (3T) | 3 Tesla, 2mm³ voksel, BOLD sinyali | Üniversite araştırma merkezi (Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe) | Fonksiyonel bağlantısallık, BOLD aktivasyon, reconsolidasyon | G, J, B | 0–500$ (işbirliği) |
| fMRI (7T) | 7 Tesla, 1mm³ altı çözünürlük | Ulusal Nanoteknoloji Merkezi (Bilkent) | Subkortikal yapılar (aMCC, amigdala, hippokampus) yüksek çözünürlükte | A, G, F | 500–2000$/seans |
| Yüksek Yoğunluklu EEG | 64–256 kanal HD-EEG | Nörobilim laboratuvarları | Fonksiyonel ağ bağlantısallığı, kaynak lokalizasyonu | B, J | Ücretsiz (işbirliği) |
| MEG | Manyetoensefalografi, 1ms zaman çözünürlüğü | Hacettepe Tıp / Ankara Üniversitesi | Milisaniye düzeyinde salience geçişleri | B, A | İşbirliği ile |
| TMS-EEG | Transkraniyal manyetik stimülasyon + EEG | Nöroloji klinikleri / araştırma merkezleri | aMCC nedensellik testi: bölgeyi geçici susturma | A | Araştırma protokolü |
| fNIRS | Fonksiyonel yakın-kızılötesi spektroskopi | Portable — bazı üniversitelerde | PFC oksijenlenmesi, görev-bazlı aktivasyon | D, A | Orta erişim |
| Polisomnografi | EEG+EMG+EOG+EKG gece boyunca | Uyku klinikleri / nöroloji | Bellek konsolidasyonu, REM/NREM döngüleri | G | Sigorta/araştırma |
| Nöropsikolojik Test Bataryası | WAIS, WMS, CANTAB, D-KEFS | Klinik psikologlar, nöropsikoloji poliklinikleri | Bilişsel profil, yürütücü işlev, bellek kapasitesi | D, G | 200–800$ batarya |

3.1 Neden 7T fMRI?

aMCC, amigdala ve hippokampus gibi subkortikal yapıları yüksek çözünürlükte görüntülemek için standart 3T yeterli değildir. Türkiye'deki tek 7T cihazı Bilkent UNAM'da — bu, persona mühendisliğinin en kritik iddiası olan aMCC merkezi rolünü kanıtlamak için stratejik öneme sahip.

# 4. Yazılım Altyapısı — Tam Araç Seti

Aşağıdaki araçların tamamı açık kaynak veya ücretsiz. Kurulum sırası: PsychoPy → OpenBCI GUI → MNE-Python → R+brainGraph → FSL (lab aşamasında).

| Yazılım | Platform | Ücretsiz? | Ne İşe Yarar | Öğrenme Süresi | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PsychoPy3 | Win/Mac/Linux | ✓ | Deney tasarımı: HPEP sorularını görev olarak sunar, tepki süresi ölçer | 1–2 hafta | psychopy.org |
| OpenBCI GUI | Win/Mac/Linux | ✓ | EEG kaydı, gerçek zamanlı görselleştirme, OpenBCI donanım kontrolü | 1 hafta | openbci.com |
| MNE-Python | Python | ✓ | EEG/MEG işleme, ICA artefakt temizleme, kaynak analizi, bağlantısallık | 2–4 hafta | mne.tools |
| EEGLAB | MATLAB | ✓ | EEG analiz ve görselleştirme, MATLAB tabanlı | 2–3 hafta | sccn.ucsd.edu/eeglab |
| BrainNet Viewer | MATLAB | ✓ | Beyin ağı görselleştirme — M2 topoloji figürleri için | 3 gün | nitrc.org/projects/bnv |
| Kubios HRV | Win/Mac | Ücretsiz/Pro | Kalp hızı değişkenliği analizi — stres, vagal tonus | 3 gün | kubios.com |
| iMotions | Win | Ücretli (~3000$/yıl) | Çoklu biyosensör entegrasyonu — EEG+GSR+göz izleme tek platformda | 1 hafta | imotions.com |
| FSL | Linux/Mac | ✓ | fMRI analiz paketi — üniversite lab verisi için | 4–6 hafta | fsl.fmrib.ox.ac.uk |
| SPM12 | MATLAB | ✓ | fMRI/PET analizi, voksel tabanlı morfoloji | 4–6 hafta | fil.ion.ucl.ac.uk/spm |
| R + brainGraph | R | ✓ | Graf teorisi analizi — M2 topoloji hesaplamaları için doğrudan | 2–3 hafta | CRAN / GitHub |
| JASP | Win/Mac/Linux | ✓ | Bayesyen ve frekansçı istatistik — CEID skor karşılaştırmaları | 3 gün | jasp-stats.org |
| Python + NetworkX | Python | ✓ | Ağ analizi, Fiedler değeri, hub katsayısı — M2 formülleri için | 1–2 hafta | networkx.org |

# 5. Türkiye'deki Araştırma Merkezleri ve Erişim Yolları

Aşağıdaki kurumların tamamı dış araştırmacı işbirliğine açıktır. En güçlü erişim yolu: önce ev seti ile pilot veri üret, sonra bu veriyle üniversiteye başvur.

| Kurum | Şehir | Mevcut Donanım | Erişim Yolu | İletişim / Not |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boğaziçi Üni. — Psikoloji / Bilişsel Bilim | İstanbul | 3T fMRI, EEG, TMS, göz izleme | BAP projesi veya misafir araştırmacı protokolü | Türkiye'deki en kapsamlı bilişsel nörobilim altyapısı |
| ODTÜ — Enformatik Enstitüsü / Beyin Araştırmaları | Ankara | 3T fMRI, HD-EEG (64k), MEG bağlantısı | TÜBİTAK 1001 ortak proje | YZ + nörobilim kesişiminde güçlü |
| Hacettepe Üni. — Nöroloji / Nöropsikoloji | Ankara | 3T/1.5T MRI, polisomnografi, CANTAB | Klinik araştırma protokolü / etik kurul | Hasta gruplarıyla karşılaştırmalı çalışma için ideal |
| Bilkent UNAM — Nanoteknoloji Merkezi | Ankara | 7T MRI (Türkiye'deki tek 7T), DTI, fNIRS | Ortak araştırma başvurusu | aMCC subkortikal detay için kritik — 7T avantajı |
| İstanbul Üni. — Deneysel Tıp Araştırma Enst. | İstanbul | EEG, EMG, psikofizioloji lab | İşbirliği protokolü | İnsan fizyolojisi ve klinik ölçüm |
| Koç Üni. — Araştırma Merkezi (KÜRAM) | İstanbul | EEG, göz izleme, fNIRS | Misafir araştırmacı / ortak yayın | Sosyal biliş ve karar verme odaklı güçlü lab |
| TÜBİTAK BİLGEM | Kocaeli | Yapay zeka + biyosensör entegrasyonu | Proje başvurusu (2244, 1501) | YZ-biyometri konverjansı için stratejik ortak |

5.1 TÜBİTAK Fon Seçenekleri

1001 — Temel Araştırma (kişisel başvuru mümkün, yabancı ortak kabul ediliyor). 2244 — Sanayi Doktora (YZ+nörobilim kesişimi burada değerlendirilebilir). 2232 — Uluslararası Araştırmacı Programı.

# 6. Aşamalı Uygulama Protokolü — 12 Aylık Yol Haritası

Toplamda ~12–15 ay. Ev aşamaları paralel yürütülebilir. Lab erişimi etik onay sonrası başlar.

| Aşama | Süre | Ortam | Yapılacaklar | Bütçe | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 ay | Ev | Muse 2 + PsychoPy kurulumu. HPEP-100 sorularını dijital görev olarak tasarla. İlk 3–5 katılımcıyla pilot çalıştır. | ~250$ | HPEP dijital protokol + davranışsal ön veri. Lab başvurusu için kullanılabilir. |
| 2 | 2–3 ay | Ev | OpenBCI Cyton + GSR + HRV entegrasyonu. MNE-Python ile EEG pipeline kur. 10–15 katılımcı ile EEG+GSR eş zamanlı kayıt. | ~1.000$ | Salience ağı (B) %20 kapatılır. aMCC teta korelatları elde edilir. İlk CEID-nöral eşleştirme. |
| 3 | 2–3 ay | Ev + Lab | Tobii göz izleme eklenir. Üniversite lab başvurusu yapılır (BAP / TÜBİTAK). Etik kurul onayı alınır. | ~500$ + başvuru | Göz izleme verisi + etik onay. Lab erişimi açılır. |
| 4 | 3–4 ay | Üniversite Lab | 3T fMRI ile 20–25 katılımcı. HPEP-100 KRİTİK 17 soru fMRI içinde uygulanır. Salience ağı geçişleri, aMCC BOLD sinyali, hippokampal aktivasyon. | 0–500$ (işbirliği) | Bellek (G) %25, Nöroplastisite (J) %20 kapatılır. M8 için nöral veri tabanı. |
| 5 | 2–3 ay | Ev + Lab | Tüm veri entegrasyonu: EEG+GSR+fMRI+davranışsal. CEID skorları nöral aktivasyonla korelasyon. M1-M8 serisi için nöral referans bölümü yazılır. | ~200$ | %18 boşluğun tamamı kapatılır. Toplam kapsama %90. M8 yayına hazır nöral ek. |

# 7. Yasal ve Etik Çerçeve

Araştırmanın yayına taşınabilmesi için bu adımların tamamlanması zorunludur. En çok atlanan kısım etik kurul — başvuruyu erkenden yap.

| Konu | Ev Ortamı | Hastane/Lab Ortamı | Eylem Adımı |
| --- | --- | --- | --- |
| Etik Kurul Onayı | Zorunlu değil (kendi kendine test için). Başkaları dahil edilecekse yerel etik gerekir. | Kesinlikle zorunlu. Üniversite veya hastane etik kurulu. | İstanbul veya Ankara Üniversitesi Etik Kurulu'na başvur — süreç 4–8 hafta. |
| Bilgilendirilmiş Onam | Herhangi bir katılımcıyla çalışıyorsan zorunlu. | Standart form + katılımcı hakları belgesi. | PsychoPy'a otomatik onam formu ekle. |
| Veri Gizliliği (KVKK) | Katılımcı verisi yerel depolanmalı. Buluta yükleme dikkat. | Kurumsal veri protokolü geçerli. | Anonim kodlama sistemi kur — isim yerine ID kullan. |
| EEG Cihazı Güvenliği | Pazar cihazları (Muse, OpenBCI) CE/FDA onaylı — evde kullanım güvenli. | Araştırma cihazları kalibrasyon belgeli. | Cihaz belgelerini sakla. |
| fMRI Güvenliği | Evde fMRI mümkün değil. | Metal implant taraması, klaustrofobi protokolü zorunlu. | Exclusion criteria listesi hazırla. |
| Yayın Hakları | Ev verisini yayında kullanmak etik onaysız mümkün değil. | Kurumun author/affiliation gerektiriyor. | Üniversite ile ortak yazar anlaşması imzala. |

# 8. Risk ve Sınırlılıklar

8.1 Ev EEG'sinin Sınırlılıkları

Tüketici EEG cihazları (Muse, OpenBCI) yüzeysel kortikal aktiviteyi ölçer — derin yapılar (aMCC, amigdala, hippokampus) bu cihazlarla doğrudan görüntülenemez. Bu nedenle ev EEG verisi 'dolaylı gösterge' niteliğinde — doğrudan kanıt için fMRI zorunlu.

OpenBCI ile aMCC'yi doğrudan ölçemezsin. Ancak aMCC aktivasyonuyla korele olan teta dalgaları (Fz elektrodu, 4–8 Hz) ev ortamında yakalanabilir — bu dolaylı ama kabul edilebilir bir gösterge.

8.2 Sinyal/Gürültü Oranı

Ev ortamında elektromanyetik gürültü (WiFi, buzdolabı, floresan ışık) EEG verisini kirletebilir. Çözüm: Faraday kafesi basit alüminyum folyoyla simüle edilebilir; ya da kayıt odasında elektronik cihazları kapatmak yeterli olur.

8.3 Örneklem Büyüklüğü

Ev çalışmaları için 10–15 katılımcı pilot için yeterli. CEID skorlarıyla nöral korelasyon için minimum 25–30 katılımcı (güç analizi: Cohen's d=0.8, α=0.05, β=0.80). Lab aşamasında bu sayıya ulaşılmalı.

# Sonuç

%18 boşluğun kapatılması için iki paralel yol yürütülmeli:

YOL 1 — Ev Laboratuvarı: ~1.500 USD yatırımla %15'i kapatabilirsin. Bu hem araştırmanın sürdürülebilirliğini sağlar hem de üniversite işbirliği başvurusunda somut ön bulgular sunmanı mümkün kılar.

YOL 2 — Üniversite İşbirliği: Kalan %3 (derin fMRI) için TÜBİTAK/BAP projesi veya misafir araştırmacı protokolü. Bilkent UNAM (7T) ve ODTÜ (HD-EEG + 3T fMRI) öncelikli hedef.

Bu iki yol birleşince HPEP-100'ün nörobilimsel kapsama oranı %72'den %90'a çıkar — ve M8 yayını için güçlü bir nöral veri tabanı oluşur.